## Sheet1
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 完成比例
1 | 资产识别-已完成清单和价值计算 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1
2 | 应用场景构建-已完成场景建模 | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 1
3 | 威胁识别-已完成威胁梳理和等级判别 | 2022-06-01 | 2022-08-15 | 0.9
4 | 威胁缓解机制分析与制定 | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 0.8
5 | 威胁验证-覆盖度与一致性校验 | 2022-08-01 | 2022-09-10 | 0.6
6 | 威胁情报收集与整理 | 2022-06-15 | 2022-09-20 | 0.2
7 | 应用场景威胁建模报告编写 | 2022-09-20 | 2022-09-25 | 0 | 提交自动驾驶域控制器应用场景威胁模型1套
8 | 芯片/PCB板/软件接口安全分析与后门排查测试用例研发 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0.1
9 | SoC与通信模块间通信服务安全分析与测试用例研发 | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 0.1
10 | CAN/Ethernet/诊断等通信数据包分析/流量分析与测试用例研发 | 2023-01-01 | 2023-02-25 | 0
11 | 应用框架、原子算法、第三方组件公开漏洞测试用例研发 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 0
12 | 芯片安全配置/Fuzz测试用例研发 | 2023-03-15 | 2023-07-30 | 0
| CAN/Ethernet等通信安全测试Fuzz用例研发 |  |  | 0
13 | 关键二进制文件逆向分析与测试用例研发 | 2023-04-15 | 2023-09-30 | 0
14 | 机密数据/隐私数据分析与测试用例研发 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 0
15 | 嵌入式OS安全基线分析与测试用例研发 | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 0
16 | 文件系统安全分析与测试用例研发 | 2023-10-01 | 2023-12-10 | 0
17 | 信息安全漏洞测试用例及脚本汇总 | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 0
18 | 信息安全检测平台试运行 | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 0 | 测试用例数量大于等于20。
19 | 域控制器SoC安全测试 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 0
20 | 域控制器PCB安全测试 | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 0
21 | 域控制器系统固件（系统）安全测试 | 2024-01-20 | 2024-03-30 | 0
22 | 域控制器系统固件（应用）安全测试 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 0
23 | 域控制器各种通信安全测试 | 2024-03-10 | 2024-05-30 | 0
24 | 域控制器数据安全测试 | 2024-04-01 | 2024-06-10 | 0
23 | 信息安全测试汇总与报告编写 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 0 | 依托检测系统开展服务，形成检测报告不少于50份。
24
25
26 | 信息安全漏洞库上线 | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 0 | 漏洞数量大于等于1000，
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37